中共陕西省地震局党组文件

陕震党发〔2017〕32号

陕西省地震局关于印发《地震信息化发展 行动计划（2017-2020）》的通知

局属各单位、各部门、各党支部：

为提升全省地震信息化水平,以信息化引领防震减灾事业现代化，依据《地震信息化规划》（中震测发〔2016〕85号）和《陕西省防震减灾“十三五”专项规划》（陕发改规划〔2016〕707号）的有关要求，结合我省实际，制定了《地震信息化发展行动计划（2017-2020）》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

中共陕西省地震局党组

2017年7月21日

地震信息化发展行动计划

（2017-2020）

前言

信息化是现代化的新发动机，全面提高地震现代化水平，基础是地震信息化。依据《地震信息化规划》（中震测发〔2016〕85号）和《陕西省防震减灾“十三五”专项规划》（陕发改规划〔2016〕707号）等规范性文件，结合全国科技创新大会精神编制本行动计划。周期为2017-2020年。

本行动计划以“数据资源化、应用云端化、服务智能化”为目标，通过基础设施和数据资源整合，实现业务应用集约，推动地震业务间的联动与融合、地震业务与信息技术的融合，推动地震事业与社会公众的融合，引领防震减灾事业的现代化。

- 第一章  信息化现状及存在问题

- 一、信息化现状

经过“十五”至“十二五”十多年的发展，地震行业信息化得到长足进步，从提供单一的通讯服务发展成为涵盖基础设施层、数据资源层、业务应用层和信息服务层的多层次体系结构的业务支撑平台。其中：

基础设施由应急中心网络部、监测中心台网部及其各类节点共同构成，包含信息服务类设备约400台，专业设备约500台，网络线路280条。

数据资源包含观测、探测、调查、实验、专题、防震减灾综合数据和其他地震数据共七类数据资源。各类数据由各部门分散管理存放，自建数据汇聚梳理体系。

业务服务平台包括地震速报信息发布、地震速报信息共享服务、发展与财务管理信息等业务系统，以及门户网站、OA、邮件、FTP、微信、微博、地震灾情调查等服务系统。主要由国家局统一研发部署。

- 二、面临形势

继物质与能源之后，信息成为人类社会生存和发展的第三大战略资源。信息科技蓬勃发展了70年，当前已迎来信息化建设的第三次浪潮。《“十三五”国家信息化规划》中明确指出了全面增强信息化发展能力、提升信息化应用水平、推动信息技术更好服务于经济升级和民生改善的总体要求。

“十三五”期间是全面推进我国防震减灾治理体系和治理能力现代化，提升地震公共服务能力，促进事业创新驱动发展的重要时期。地震监测预测预警、灾害防御、应急救援等多项能力的建设都对提升防震减灾信息化水平和服务能力提出了新需求。

在“互联网+”的环境下，社会公众对于防震减灾工作的关注愈加密切，打造服务公众的有效信息化平台、拓宽公众参与了解防震减灾工作的信息化渠道，都是地震信息化发展工作中的重要课题，必须通过加强信息化发展为各项地震服务工程提供强有力的支撑，以信息为载体实现防震减灾公共服务。

- 三、存在问题

我局为加快推进地震信息化发展，制定并实施了多项措施及方案，然而绝大多数采取行政手段，未能形成信息化标准体系，信息化工作的开展靠的是“查文件”、“找办法”，而非查标准、按规范来执行，造成了信息化工作“易流产”、“难追溯”、“不均衡”等诸多问题。

（一）基础支撑能力有待提升

基础设施建设理念有待提升，缺乏全局意识和服务理念，亟需建设集基础设施服务、平台服务和软件服务为一体的云技术统筹平台；网络支撑保障能力有待提升，随着省内地震信息节点规模的不断扩张，以及国家烈度速报与预警工程项目的有序开展，网络互联的可靠性和弹性扩容能力都亟需提升；设备运维管理机制有待健全，部分信息化设备由非专业人员管理，导致设备运行的不稳定，另一方面我局现有信息化设备中，运行时间超过10年的占比约1/3，许多设备处于超龄或带病服役的状态，存在随时宕机的故障风险。

（二）数据资源管理有待加强

数据资源管理分散，各部门之间存在“数据壁垒”、“数据烟囱”、数据不一致等现象，使得数据之间未形成有效联系，导致业务间相互支持力度不够，不足以推动业务突破性发展。因此亟需建立标准化汇聚整合机制，梳理并汇总各类数据资源至统一信息化平台管理，深入研究业务与数据间的关系、数据间的相互作用，发挥数据资源整合优势，以支撑进一步深挖开发。

（三）智能服务体系有待健全

服务意识淡薄。目前地震业务多数环节仅从信息“生产者”的角色出发，站在“消费者”的角度考虑问题不够，缺乏“即向前看，又向后看”的工作理念和服务意识。服务形式单一。目前地震信息产品展现形式单一，期保持着“数据—相同软件—相似图像”的模式，不能满足社会和政府多样化需求。根源在于我们只有产品制造团队，少有产品研发团队。服务对象模糊。服务对象认识不清晰，分类不精细，导致供需匹配低，降低了地震信息服务效能。效能评价缺失。产出的软件系统平台到底能不能用，好不好用，值不值得再追加投入，都缺少科学系统的效能评价。

- 第二章  指导思想与发展目标

- 一、指导思想

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻落实新发展理念，坚持防震减灾信息化“支撑需求、引领发展、创新服务、推动变革”的要求，实施“智慧地震”发展战略，依托中国地震局对全国行业内信息化的顶层设计和制定的信息化标准规范，进一步落实开放、合作、共享机制，落实“互联网+”和大数据行动计划。

- 二、行动原则

全面对接，大胆创新。紧跟全国地震业务信息化发展步伐，积极争取国家创新项目试点，抢抓重大机遇，大胆先行先试，切实推动各类信息化建设业务的深入开展与应用。

审慎规划、小步快走。从全局高度统筹考虑，与各项业务融合发展，围绕“数据资源化、应用云端化、服务智能化”的目标，制定前瞻性发展计划，从最急迫的需求出发，稳扎稳打走好每一步。

落实责任、明确时间。明确各项任务的责任单位和第一责任人，强化监督，狠抓落实，制定详细计划，明确时间进程，强化紧迫意识，稳步推进，确保各项目标任务如期完成。

- 三、发展目标与主要指标

- （一）发展目标

紧跟中国地震局“互联网+防震减灾”、地震大数据行动计划和地震科技创新大会精神，提升防震减灾信息化水平。通过提升基础设施支撑能力、数据管理与共享能力以及智能化服务能力，实现陕西防震减灾事业“数据资源化、应用云端化、服务智能化”。

- （二）主要指标

基础设施支撑能力。到2020年，基本建成纵向联通国家、省、市、县，横向联通省政府、省级各单位，覆盖地震观测系统、烈度速报与预警信息发布系统、政务办公系统的，运行高效的防震减灾“一张网”； 充分利用公众互联网、移动互联网及电子政务网资源，大幅度提高防震减灾信息网络的接入能力和服务能力，骨干网及区域网可用率要达到99%，端到端网络延时不超过1秒；初步建成具有一定规模（存储达到300TB，能够提供200台虚拟服务及300台虚拟桌面），能够实现多中心资源统一配置调度、自助服务的云计算平台，并完成80%业务应用迁移至云平台；构建实时监控各信息节点、入网监测仪器与各项业务服务网络状态的可视化系统，提升网络运维工作效率，加强网络监控展示效果；建立网络安全管理机制，优化网络安全防护系统，实现网络出口安全可控、全网流量监控、网络用户行为管控，提升网络安全防护能力，降低安全风险。

数据管理与共享能力。完善地震科学数据统一管理规范，优化数据共享与服务系统，健全地震数据管理与应用的业务流程，实现地震实时数据的汇集、机器分析、在线归档和质量控制的数据服务流程一体化；至2020年完成80%地震数据的在线资源化管理，地震数据共享率达90%。

智能化服务能力。至2020年建成满足震情发布与预警、震害防御信息服务、灾情获取与预判、灾损调查与评估、应急救援指挥与决策的信息服务平台；初步形成重点目标、重大危险源、应急队伍、应急资源、应急预案等基础数据信息叠加的应急“一张图”；建立地震行业政务信息资源目录和数据标准体系，搭建基于网络的政务服务体系，实现国家、省、市、县政务信息的快速交换，提供面向公众、政府、社会的地震信息服务。

- 第三章  战略布局

按照我省地震行业整体格局，优化信息化发展战略布局，形成纵向覆盖省（区域中心）、市（中心台）、县（子台）三级的主干架构，实现地震观测数据传输及日常办公业务系统的互联互通。按照陕西省电子政务网的规划要求，形成横向与各级应急办、抗震救灾指挥部成员单位互联互通的架构，实现以预警信息发布、综合应急等为主要内容的信息共享服务；在此基础上，加快地震行业专网与电子政务网络的融合，整合资源，统一规划，统一管理，统一运维，统一服务，提升我省防灾减灾信息化程度。

- 一、整合基础设施

基础设施的集约整合是保障地震信息化顺利发展的基础条件。在向地震信息化迈进的过程中，要将各种信息化设备进行资源整合，统筹规划，并以服务的理念来规范现代化的设备管理。通过地震云的建设，实现基础设施资源的集约整合，大幅提升业务运行效率和资源使用效益，实现“业务应用云端化”，推动地震信息化更快更好的实现。

具体要求：打牢基础，减少浪费。从技术研发、标准体系等

基础环节入手，根据业务在不同阶段的特点和需求适时调整完善管理制度。根据资源条件、业务基础，合理确定发展定位，避免盲目投资和重复建设。应用引导，统筹推进。坚持需求导向，推动云计算的普及推广与深入应用。以云计算平台为基础，灵活运用云模式，开展业务创新。统筹规划，协同突破。推动各部门整合资源，建立统一中心。构建开发云计算平台，带动基础软件、应用软件、关键设备、大数据平台等关键环节的发展，持续提升云计算服务能力。提升能力，保障安全。高度重视云计算应用和服务发展带来的网络安全问题与挑战，结合云计算发展特点，进一步提升网络安全技术保障能力，制定完善的安全管理制度，形成健全的安全防护体系，落实安全责任。

- 二、整合数据资源

地震行业作为一个典型的多元化数据集中行业，数据是推动整个事业发展的根本所在。伴随数据的资源化、资产化趋势，数据不仅成为战略资源，也成为提升单位竞争力的有效手段。构建地震大数据，是实现数据资源化、推进信息化建设的必要手段。

具体要求：一是提的响：明确提出实施地震大数据战略。把数据作为战略资源和核心资产，积极构建地震大数据体系，通过全面聚合、高效应用、深度挖掘、打造行业核心竞争力，推动智慧地震的逐步实现。二是拿得出：提供富集、优化的数据资源和信息产品。地震大数据的目标是要给相关部门、政府机构、社会主体提供富集、优化的数据资源和信息产品，更为重要的是通过开放地震大数据，进一步推动业务创新、促进行业发展。三是引得进：采购、引用其他行业及社会化数据。采购和引用跨界数据是地震大数据的重要基础。一切可以（或可能）采集的信息都应该成为地震大数据应用的潜在基础。四是用得好：充分运用大数据技术推动创新。数据能否发挥社会与经济价值，关键在于挖掘与应用。应用能力的建设应加强数据质量控制，建立数据生命周期管理机制，重点发展大数据处理、挖掘及可视化等关键技术研究，推动大数据在质量控制、数值预报、灾害管理、精准服务等方面的应用，促进防震减灾与经济社会发展的融合。五是管得住：加强地震大数据安全保障体系建设。完善异地灾备数据中心，确保地震业务实时在线稳定，从硬件、软件、标准、规范等各个方面来建设安全防护体系，覆盖数据采集、存储、分析、挖掘和发布等关键环节，为地震数据开放、共享与传播提供有力保障。

- 三、发展智能服务

良好的服务对塑造地震行业整体形象、提高影响力是有重要的促进作用，信息化条件下，最重要的是智能服务。发展智能服务要坚持需求导向、成效优先，着眼于国家防灾减灾救灾全局，立足地震事业发展改革，注重与国家相关规划、防震减灾业务体制改革的衔接和融合。

具体要求：从以成果为中心转变为以用户为中心。传统的以研究成果为中心进行开发的服务产品，其基本的出发点在于对成果的介绍及展示，忽略了用户实际需求。认知模式从“成果到用户”转变为“从用户到成果”，在以用户为中心的基础上提高用户满意度，这样才能更好地适应现代社会的发展。从被动服务转变为主动服务。首先要转变服务理念，增强业务工作责任心，明晰服务是塑造形象提升社会接受度支持度的重要窗口，提高主动服务的自觉性；二是要了解服务需求，找准服务定位，把握主动服务的针对性，面向服务人群提供人性化服务；三是要创新服务模式，强化主动服务的便利性，积极迎合时代发展，适应新的需求，并主动探索不断改进。从单一服务产品转变为系统化服务产品。用户对服务的需求越来越多样化，对单一服务的兴趣下降，更倾向于选择使用集成了多项服务内容的综合性平台。整理目前现有的单一专项产品，推出条理清晰、系统全面的集成服务产品是我们发展智能服务工作的重中之重。

- 第四章  工作任务

- 一、推进数据资源汇聚，建立规范化数据中心

（一）梳理全局数据资源清单。梳理陕西省地震系统政务数据、业务数据、社会服务数据，形成基于有效需求的大数据资源清单，为大数据资源整合提供标准依据。（2017-2018）（基础数据整理组负责）

（二）汇聚整理全局数据资源。按照大数据资源清单，建立数据的采集、梳理、汇聚、整合的汇聚标准化机制，包括地市与省局数据汇聚、各部门数据的集中汇聚、外部采购数据的融合汇聚等，扩充数据来源范围，形成跨部门、跨领域、跨区域的数据融合。（2018-2019）（基础数据整理组负责）

（三）搭建分布式大数据平台。采用分布式计算和存储架构，建立“逻辑集中、物理分散、统一管理、开放共享”的地震大数据平台，实现地震数据的信息公示、数据开放与信息服务。针对社会化、多样化的数据应用需求，创新数据处理方式、研究数据应用方向，为社会提供便捷、实用、规范、权威的大数据增值服务。（2017-2020）（数据平台集成组负责）

- 二、优化基础设施整合，构建集约化业务平台

（四）提升网络接入能力。依托“十三五”项目，使得地震信息网络的节点接入规模可达到数万量级，包括各类专业地震监测台站、市县信息节点、各类地震烈度速报和预警服务节点、各类地震专业和群测群防移动用户等。（2018-2019）（数据平台集成组负责）

（五）提升各类网络链路性能。提升连接到中国地震局主、备骨干的网络性能；提升到市级地震局、中心台站的网络性能，传输能力≥8Mbps，传输可靠性达到99%；提升全省各类节点的网络传输能力，基准站、基本站、GPS连续观测站实现基于MSTP线路接入，传输能力≥2Mbps。（2017-2019）（数据平台集成组负责）

（六）强化电子政务网络建设。充分利用省电子政务网络平台，推动省、市、县各级地震机构横向接入本地政务外网平台，实现与应急办、省抗震救灾指挥部成员等单位的互联互通，省级接入传输能力≥100Mbps，实现烈度速报与预警信息发布、地震应急联动、信息共享等数据互通，加快行业专网与政府外网的融合互联。按照中国地震局统一部署，依托国家电子政务内网资源，强化地震电子政务内网建设，优化网络架构，完善安全防护措施，切实提高涉密网络的保障能力和安全性能。（2017-2020）（综合信息服务组负责）

（七）搭建云计算平台。通过“十三五”项目，统筹规划基础设施资源，建立“一个中心”，搭建统一的云计算平台，实现机房资源、计算资源、存储资源和服务平台资源的统筹建设、运行、管理和服务，为初步实现“业务云端化”提供基础支撑。逐步实现前兆、测震、应急等业务向云端迁移，使科研业务和系统维护彻底解耦。并探索“行业云”、“公有云”模式在地震行业的应用。（2018-2019）（数据平台集成组负责）

（八）搭建可视化监控平台。建立全省台站、市县节点、入网监测仪器和重要业务的在线状态实时监控系统，实现监控信息展示、故障联动告警等功能。设计符合我省监控系统需求的可视化展示模式，实现监控结果的可视化分类显示，基于地域、类型、所属台站等分类面向不同用户提供网络状态查询等服务。（2018-2019）（运维监控研发组负责）

（九）构建统一的网络安全系统。依托“十三五”项目及网络安全能力建设专项，优化和完善我省防火墙、流量监控、行为管理、入侵防御等网络安全防护系统，提升网络安全防护能力。制定网络安全事件处置预案，完善网络安全运维管理制度，开展网络安全教育培训，做好重要数据容灾备份，研究应用网络安全态势感知技术，使得网络安全风险进一步降低。（2017-2019）（数据平台集成组负责）

- 三、强化信息服务能力，构建一体化服务平台

（十）收集完善服务需求清单。对服务对象需求进行深入调研和精准分析，理清需求。对服务对象进行分类，区分地震系统内外不同层级的需求，建立需求清单。根据不同层级需求，确定服务的内容、范围、方式和时效等，完善服务清单。（2017-2018）（综合信息服务组负责）

（十一）构建统一信息服务系统。在统一数据平台建设的基础上，根据服务需求清单，开发集监测预报、震灾防御、应急救援于一体的地震专业信息服务系统，提供精细化、精准化、个性化服务。改进地震信息展现形式，规范地震信息输出标准，更贴近需求、更易于理解，提升服务对象满意度，提升地震信息服务质量。（2017-2020）（综合信息服务组负责）

（十二）建立信息发布平台。在流程化、标准化业务体系不断完善的基础上，建立综合信息发布平台，实现通过网络、电视、广播、短信、微博、微信等方式向政府、企业、学校和社会公众提供信息快速发布的服务平台，以此提升我省地震信息发布能力，满足行业发展和社会公众的需求。（2017-2020）（数据平台集成组负责）

（十三）健全信息反馈机制。完善质量评价体系，对现有软件系统平台进行质量评价和效能评估，做到有去有留。建立软件系统平台准入机制，避免随意建设、重复建设、低水平建设。搭建信息反馈平台，健全信息反馈机制，通过反馈意见，加深服务对象需求了解。（2017-2020）（综合信息服务组负责）

（十四）推进“天地图”应用。大力推行“天地图”作为各类应用服务的底图，在省局应用推广数据共享、操作简便、制图快速的“天地图”应用服务。在市级地震机构分布式的部署“天地图”基础数据，为各类可视化的应用服务打好“一张图”的基础；通过相关信息资源的整合，不断推行“天地图”作为各类应用服务的底图，使对外、对内服务信息统一化。（2017-2018）（综合信息服务组负责）

- 四、完善电子政务建设，构建信息化政务系统

（十五）加快推进政务管理信息化。建立地震行业政务信息资源目录和数据标准体系，实现国家、省局、市县政务信息的快速交换。推动防震减灾政务系统与业务系统互联互通、协同办公，提高辅助决策能力。建设地震数字档案馆，逐步实现地震历史档案数字化，提高档案资源利用效率。（2017-2020）（综合信息服务组负责）

（十六）积极推进“互联网+政务”。 依据法定职责梳理地震行业服务事项，编制政务事项目录，通过政府门户网站、互动平台等公开发布，实时动态更新。依托门户网站，建设政务信息数据服务和便民服务平台，提升地震信息服务能力。深入推进地震部门政府门户网站平台和新媒体建设，提供丰富的可视化产品，提升地震信息服务社会公众、政府和保障经济社会发展的能力。开展地震舆情分析系统建设，有针对性地提高政民互动能力。制定地震电子政务管理办法和运行机制，切实优化地震政务公共服务资源配置。（2017-2020）（综合信息服务组负责）

- 第五章  保障措施

信息化建设是一项复杂的系统工程，也是一个长期而持续的过程，为了保证此项工作不断向前推进，需要一套完备的机制作为保障。

- 一、加强组织领导

信息化工作的推进需要一个坚强有力的领导核心，和一个长效、高效的办事机构。局信息化领导小组统一领导，各实施小组齐抓共管、共同参与，全面履行责任。各小组之间要强化协调合作，落实工作任务。及时协调解决存在的重大问题，强化监督检查，开展效能评价，确保信息化工作的顺利推进。

- 二、加强资源统筹

将地方信息化纳入各相关发展规划，强化资源整合，进一步加大对信息化工作的投入力度。探索建立多渠道的经费投入机制、鼓励并引导社会力量参与到地震信息化行动中，充分借用中国地震局相关信息化计划和地方政府信息化计划，多平台推动信息化发展。

- 三、加强合作交流

积极开展跨部门、跨领域的信息技术交流，与互联网企业建立良好战略合作关系。加强与兄弟省局或其他行业单位的合作交流，促进数据资源共享。积极研究并制定信息化建设、运行、维护等环节购买社会服务的策略，引入先进社会资源，推进防震减灾信息化。

- 四、加强人才培养

进一步加大人才引进制度，重点引入复合型领军人才及大数据计算等新兴科技类人才。加强信息化团队建设，提高队伍凝聚力，建立明确共同目标，以有效沟通激活团队建设。加强骨干人才培养，鼓励在职技术人员申请去研究机构交流学习或出国继续深造。积极引进行业内或跨行业的信息技术专家来我局做访问学者，加强技术交流，拓宽思路谋求发展。

陕西省地震局办公室                           2017年7月21日印发