陕震发〔2013〕47号

陕西省地震局关于印发2013年防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”活动方案的通知

各设区市、杨凌示范区地震局（办），韩城市地震办公室，局属有关单位、部门：

2013年5月12日所在周(5月12至18日)是我省第四个防震减灾宣传活动周，5月12日是我国第五个“防灾减灾日”，为了做好防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”期间的防震减灾宣传活动，特制定《2013年防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”活动方案》，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

陕西省地震局

2013年4月25日

2013年防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”活动方案

一、指导思想

全面贯彻党的十八大精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，落实省委宣传部和省地震局《关于进一步做好全省防震减灾宣传工作的实施意见》精神，创新理念、创新机制、创新方法，开展形式多样的防震减灾宣传活动，增强防震减灾宣传工作的针对性和实效性，使广大社会民众进一步提高防震减灾意识，识别地震灾害风险，掌握防震减灾技能。

二、活动时间

2013年5月12日至18日，各地可根据实际情况延长活动时间。

三、活动主题

识别灾害风险　掌握减灾技能

四、重点活动

（一）省级重点活动

1．陕西省第四届防震减灾宣传活动周启动仪式。

活动时间：5月10日

活动地点：渭南市中心广场

举办陕西省第四届防震减灾宣传活动周启动仪式，宣布防震减灾宣传活动周启动、鸣笛一分钟(向地震遇难同胞致哀、向世人警示)、赠送防震减灾知识宣传产品、颁发奖牌、宣读“识别灾害风险 掌握减灾技能”宣传活动倡议书、防震减灾知识现场宣传等活动。

2．结合四川省芦山“4·20”7.0级强烈地震联合省内主流媒体开展针对性防震减灾宣传活动。

活动时间：5月

活动地点：省内部分主流媒体

四川省芦山“4·20”7.0级强烈地震波及陕西省，利用陕西省各方积极参与抗震救灾活动、广大民众积极关注地震事件时机联合省内主流媒体开展针对性防震减灾宣传活动，使广大社会民众进一步了解防震减灾，积极参与防震减灾各项活动，提高防震减灾宣传实效。

3．防震减灾知识进学校、进家庭暨问卷调查活动。

活动时间：5月至9月

活动地点：全省

依托全省防震减灾示范学校创建工作，组织开展防震减灾知识进学校、进家庭活动，同时，进行防震减灾知识问卷调查活动，为建立防震减灾宣传评价体系做准备，以提高防震减灾宣传的针对性和实效性。

4．参与平安中国防灾宣导系列公益活动—千城大行动。

活动时间：5月

活动地点：西安市雁塔区

参与由“平安中国”防灾宣导系列公益活动“千城大行动”组委会和雁塔区地震局联合开展的系列公益活动，包括“防震减灾成就展”和“防灾减灾科普展”、启动仪式、防灾题材电影播放现场活动等。

5．“防震减灾三秦行”活动。

活动时间：5月

活动地点：省地震局、省内地震台站、部分地市

由省地震局组织省内部分主流媒体，通过在省内各地参观了解防震减灾三大体系建设以及汶川地震后防震减灾工作成就，让媒体全面了解防震减灾工作，并通过省内主流媒体平台向社会公众开展防震减灾宣传。

6．陕西省文化厅和陕西省地震局关于协作开展防震减灾文化宣传活动。

活动时间：5月至9月

活动地点：全省

落实陕西省文化厅和陕西省地震局签署的《促进陕西防震减灾文化宣传合作协议》精神，以“第三届陕西省农民文化节”为契机，精心组织，鼓励各地在第三届陕西省农民文化节节目组织安排上考虑防震减灾相关内容，以大力倡导抗震救灾精神、大力普及防震减灾知识。

7．汶川地震五周年陕西灾区防震减灾工作成就展。

活动时间：全年

活动地点：全省

在全面总结汶川地震陕西灾区五年防震减灾工作的基础上，制作陕西省防震减灾工作成就展板，并在全省各地巡展，让广大民众了解防震减灾、理解防震减灾，积极参与防震减灾实践。

8．开设防震减灾宣传活动周专题。

活动时间：5月

活动地点：陕西地震信息网

在陕西地震信息网开设防震减灾宣传活动周专题，结合陕西实际宣传防震减灾科普知识，报道防震减灾宣传周期间的活动，刊登防震减灾事业发展的文章。

9．地震科普专家进基层。

活动时间：全年

活动地点：全省

由省地震局组织地震科普报告团专家深入到基层，针对学生、机关干部、社区居民等不同人群开展防震减灾科普讲座，普及地震基本知识和防震避震、自救互救常识，增强群众自我保护和自救互救能力。

10．开放防震减灾科普教育基地。

活动时间：5月

活动地点：全省

开放省地震局的防震减灾科普教育基地西安地震台和乾陵地震台，加强与企事业单位、社区、学校的联系，组织社会公众进行参观，增进社会公众对地震科学技术的兴趣和理解。

11．出台《陕西省防震减灾宣传规划》(2013—2020年)。

活动时间：5月

活动地点：全省

出台《陕西省防震减灾宣传规划》(2013—2020年)，通过明确我省防震减灾宣传工作现状与需求、总体要求、发展重点、主要任务、重大计划与专项、保障措施等方面内容，对全省到2020年防震减灾宣传工作进行指导和规范，也使社会各界广泛关心、支持和参与，共同推动我省防震减灾宣传工作迈上新台阶。

（二）市级重点活动71项（见附件1）

五、活动要求

（一）加强领导

各单位要把防震减灾宣传周作为积极响应十八大精神，识别灾害风险，掌握减灾技能的重要契机，加强对宣传周活动的组织领导，认真制订宣传活动方案，精心谋划具有针对性和实效性的重点宣传活动。

（二）抓好落实

要按照本方案的整体部署和要求，围绕宣传周活动主题，创新宣传形式和手段，采取切实措施，组织落实好本地的各项宣传活动，确保防震减灾宣传活动周取得圆满成功。

（三）强化宣传

要通过报纸、电台、电视台和网络等各种媒体，以开设专刊专栏、专题等形式广泛宣传防震减灾科普知识、避险救助技能等。要安排专人了解防震减灾方面的社会舆情，做好舆情监控和引导，努力维护社会稳定，重要情况及时报告省地震局。

（四）及时总结

单位要认真总结本次宣传周活动的做法和经验，填报活动周情况统计调查表，于5月25日前报送到省地震局震害防御处。

联系人：白顶有

联系电话：029—88465494

电子信箱：zhenfc＠eqsn.gov.cn

附件：1．2013年防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”市级重点活动一览表

2．2013年防震减灾宣传活动周情况统计调查表

附件

2013年防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”

市级重点活动一览表

| 序号 | 活动名称 | 组织单位 | 活动时间 | 举办地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制作并在地铁播放纪念汶川地震公益 宣传片 | 西安市地震局 | 5月 | 西安市地铁2号线 |
| 2 | 组织开展防震减灾知识“六进”活动 | 西安市地震局 | 5月 | 西安市各区县 |
| 3 | 在丰庆公园举办宣传活动，特邀志愿者队伍参加，展示流动监测、应急救援设备，发放宣传资料，搭建互动平台 | 西安市地震局 | 5月 | 西安市丰庆公园 |
| 4 | 参加“平安中国”防灾宣导系列活动 | 西安市地震局 | 5月 | 西安市雁塔区 |
| 5 | 配合教育局开展中小学地震紧急避险和自救互救演练及防震减灾科普知识宣传活动 | 西安市地震局 | 5月12日前后 | 西安市各区县 |
| 6 | 开放全市防震减灾科普教育基地 | 西安市地震局 | 5月 | 西安市 |
| 7 | 举办各种层次的防震减灾专题讲座 | 西安市地震局 | 5月 | 西安市 |
| 8 | 通过市政府大楼、市政务服务中心LED大屏幕滚动播放宣传标语 | 西安市地震局 | 5月12-18日 | 西安市政府 |
| 9 | 通过网站开展防震减灾法律法规和地震科普知识宣传 | 西安市地震局 | 5月 | 西安市地震局网站 |
| 10 | 组织各街办在人员密集区采取悬挂横幅、摆放宣传展板、发放宣传资料、接受群众咨询的方式，宣讲防震知识。 | 西安市地震局 | 5月12-18日 | 西安市各区县街道办 |
| 11 | 宝鸡市第五个防震减灾宣传月暨大型图片展活动 | 宝鸡市地震局 | 5月10日 | 宝鸡市行政中心广场 |
| 12 | 宝鸡市高新一小地震应急疏散演练暨全市千校地震应急疏散演练活动 | 宝鸡市地震局 | 5月10日 | 宝鸡市高新区高新一小操场 |
| 13 | 市地震局、党校、组织部、应急办联合举办《全市领导干部防震减灾科普知识与技能培训班》 | 宝鸡市地震局 | 5月 | 宝鸡市 |
| 14 | 与教育局联合下发《关于开展校园地震应急演练活动的通知》文件，在全市中小学校全面开展5·12校园地震应急演练活动 | 宝鸡市地震局 | 5月 | 宝鸡市 |
| 15 | 在全市开展“进机关、进企业、进农村、进学校、进社区、进家庭”防震减灾知识“六进”活动 | 宝鸡市地震局 | 5月 | 宝鸡市 |
| 16 | 市区LED公益广告屏幕防震减灾知识联播活动。 | 宝鸡市地震局 | 5月 | 宝鸡市 |
| 17 | 防震减灾知识进高校活动 | 宝鸡市地震局 | 5月 | 宝鸡市 |
| 18 | 防震减灾宣传教育短信群发活动 | 宝鸡市地震局 | 5月 | 宝鸡市 |
| 19 | 开展防震减灾知识宣传材料发放、中小学校应急疏散演练、利用主流媒体开展防震减灾宣传、举办讲座、宣传展板巡展、LED屏幕防震减灾知识播放等活动 | 宝鸡市各县区地震局 | 5月 | 宝鸡市各县区 |
| 20 | 防震减灾知识宣传赶大集活动 | 咸阳市地震局、各县市区地震办 | 5月 | 各县市区集贸市场 |
| 21 | 防震减灾知识集中宣传 | 咸阳市地震局、各县市区地震办 | 5月12日 | 各县市区中心广场 |
| 22 | 防震减灾知识进社区 | 咸阳市地震局、各县市区地震办 | 5月 | 各县市区 |
| 23 | 秦都区地震应急通讯演练 | 咸阳市地震局、秦都区政府 | 5月10日 | 秦都区政府广场 |
| 24 | 校园地震应急演练月活动 | 咸阳市县地震、教育主管部门 | 5月 | 全市中小学校 |
| 25 | 兴平市防震减灾宣进企业活动 | 兴平市科技局、地震办 | 5月10-12日 | 兴平市航空广场 |
| 26 | 永寿县防震减灾科普知识巡回展，共筑中国梦活动 | 永寿县地震办 | 5月7-26日 | 永寿县 |
| 27 | 礼泉县防震减灾助理员、地震信息员业务技能培训 | 礼泉县科技局 | 5月 | 礼泉县会议中心 |
| 28 | 旬邑县“5·12”防震减灾宣传月系列活动 | 旬邑县科技局 | 5月 | 旬邑县体育场 |
| 29 | 长武县防震减灾知识“六进”活动 | 长武县地震办 | 5月6-12日 | 长武县 |
| 30 | 渭南市城区及各县中心广场开展防震减灾知识普及宣传活动 | 渭南市地震局 | 5月12日 | 渭南市城区及 各县市区 |
| 31 | 举行陕西省地震现场工作队建设经验现场交流培训 | 渭南市地震局 | 5月10日 | 渭南市 |
| 32 | 举办全市医院院长地震应急和防震减灾科普知识培训班 | 渭南市地震局 | 5月 | 渭南市 |
| 33 | 全市各中、小学校进行防震减灾地震应急疏散演练 | 渭南市地震局 | 5月 | 渭南市各区县 |
| 34 | 渭南市地震局宣讲团按照防震减灾知识“六进活动”针对不同受众群体开展宣讲及疏散演练 | 渭南市地震局 | 4-5月 | 渭南市 |
| 35 | 举办全市中小学校校长防震减灾知识培训班 | 渭南市地震局 | 4-5月 | 渭南市 |
| 36 | 市地震局与市委组织部联合开展对全市大学生村官的组织培训 | 渭南市委组织部和渭南市 地震局 | 5月 | 渭南市 |
| 37 | 联合市委宣传部召开市防震减灾宣传工作联谊会 | 渭南市委宣传部和渭南市 地震局 | 5月 | 渭南市 |
| 38 | 联合市住建局、教育局、卫生局等四部门开展渭南市城乡民居、学校、医疗场所抗震设防能力普查。 | 渭南市地震局、住建局、教育局、卫生局 | 5月 | 渭南市 |
| 39 | 在汉师附小进行地震自救互救演练 | 汉中市地震局 | 5月9-15日 | 汉师附小 |
| 40 | 举办防震减灾科普知识讲座，发放地震科普资料。 | 汉中市地震局 | 5月9-15日 | 汉台中学 |
| 41 | 开展“防震减灾知识进学校活动”， | 汉中市地震局 | 5月9-15日 | 汉中中学 |
| 42 | 开展“防灾减灾日”大型宣传活动 | 汉中市地震局 | 5月9-15日 | 汉中市政府中心广场 |
| 43 | 在汉中电视台安排播放地震科普知识宣传片 | 汉中市地震局 | 5月9-15日 | 汉中市 |
| 44 | 安康市地震应急志愿者队伍成立仪式 | 安康市地震 办公室 | 5月12日 | 安康学院 |
| 45 | 启动市县防震减灾科普知识进校园系列活动 | 安康市各县区地震办 | 5月6-12日 | 安康市各县区 |
| 46 | 开展一次全校性的地震应急疏散演练活动 | 安康市各县区地震办 | 5月6-12日 | 安康市各县区 |
| 47 | 防震减灾知识宣传教育 | 商洛市、县区地震局（办） | 5月7-10日 | 商洛市各县区 |
| 48 | 农村工匠建筑结构、施工培训 | 商洛市、县区地震局（办） | 5月13-16日 | 商洛市各县区 |
| 49 | 防震减灾科教片放映 | 商洛市地震局 | 5月8-17日 | 全市部分镇、街道办 |
| 50 | 结合我市“为民服务零距离”活动，深入包抓村组新区高家村宣传防震减灾科普知识 | 铜川市地震局 | 5月6-12日 | 铜川市 |
| 51 | 结合防震减灾科普示范学校创建，深入学校开展防震减灾知识宣传及应急疏散演练活动 | 铜川市地震局 | 5月 | 铜川市 |
| 52 | 结合防震减灾科普示范社区创建，深入学校开展防震减灾知识宣传 | 铜川市地震局 | 5月 | 铜川市 |
| 53 | 利用电视、报纸、网站、短信等宣传防震减灾科普知识 | 铜川市地震局 | 5月6-12日 | 铜川市 |
| 54 | 各区县住建局（地震办）结合实际，在当地组织开展防震减灾知识集中宣传活动 | 铜川市地震局及区县地震办 | 5月6-12日 | 铜川市 |
| 55 | 市、县区主要街道悬挂宣传标语、印刷、发放宣传资料，上街宣传；延安报、电视台专题宣传 | 延安市地震局及各区县 地震办 | 5月12日 | 延安市及各区县 |
| 56 | 到县区、开发区、移民搬迁点开展调研活动，落实有关工作任务。 | 延安市地震局 | 5月6-12日 | 延安市 |
| 57 | 邀请省局专家办一期100人参加的处级领导干部培训班 | 延安市地震局 | 5月 | 延安市 |
| 58 | 进学校进行防震减灾知识宣传并开展疏散演练活动 | 延安市地震局 | 5月 | 延安市 |
| 59 | 大型地震科普知识报告会 | 榆林市地震局 | 5月12日前后 | 榆林学院或中、小学 |
| 60 | 榆林中心广场大型宣传活动 | 榆林市地震局 | 5月12日 | 榆林市世纪广场 |
| 61 | 地震科普赶大集 | 榆林市地震局 | 5月12日前后 | 榆阳区 |
| 62 | 利用电子显示屏开展防震减灾知识普及 | 榆林市地震局 | 5月12日前后 | 榆阳区各大广场 |
| 63 | 科普知识进校园及地震应急演练 | 榆林市地震局 | 5月12日前后 | 榆林市中小学 |
| 64 | 榆林日报或晚报刊登防震减灾知识 | 榆林市地震局 | 5月12日前后 | 榆林日报或晚报 |
| 65 | 可移动三屏全彩LED屏幕车流动宣传 | 榆林市地震局 | 5月12日前后 | 榆阳区 |
| 66 | “5·12”防震减灾知识“六进”活动 | 杨凌示范区 地震局 | 5月6-12日 | 杨凌示范区 |
| 67 | “5·12”康乐路集中宣传 | 杨陵区地震办 | 5月12日 | 杨陵区康乐路 |
| 68 | 太史园广场防震减灾科普宣传活动 | 韩城市地震办 | 5月10-17日 | 太史园广场 |
| 69 | 利用市人民政府大楼前及全市10个电子大屏幕进行防震减灾知识宣传 | 韩城市地震办 | 5月10-17日 | 韩城市 |
| 70 | 全市各中小学校开展地震应急避险疏散演练活动 | 韩城市地震办 | 5月10-17日 | 韩城市各中小学校 |
| 71 | 在韩城市新闻网、韩城热线及地震办网站上发布宣传标语及防震减灾科普知识 | 韩城市地震办 | 5月10-17日 | 韩城市地震办等网站 |

附件2

2013年防震减灾宣传活动周情况统计调查表

上报单位名称：

| 活动周期间共开展活动项目（个） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投入经费（万元） |  |  |
| 举办科普讲座（次） |  |  |
| 举办报告会（次） |  |  |
| 展出科普展板（板次） |  |  |
| 开放科普基地(个) |  |  |
| 组织演练（场） |  |  |
| 参与演练群众（人） |  |  |
| 悬挂标语横幅（个） |  |  |
| 下发各类宣传资料（份） |  |  |
| 报纸宣传 | 报纸种类（种） |  |
|  | 报道篇数（篇） |  |
| 电视宣传 | 电视频道（个） |  |
|  | 报道次数（次） |  |
| 活动周期间直接参与群众（人） |  |  |

陕西省地震局办公室                     2013年4月25日印发