陕震发〔2011〕56号

关于印发2011年防震减灾宣传活动周暨

“防灾减灾日”活动方案的通知

各设区市地震局（办），局属各有关单位、各部门：

2011年5月9日至15日是我省法定的第二个防震减灾宣传活动周，5月12日是我国第三个“防灾减灾日”，为了做好防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”期间的防震减灾宣传活动，特制定《2011年防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”活动方案》，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

二○一一年五月四日

2011年防震减灾宣传活动周暨

“防灾减灾日”活动方案

一、指导思想

全面贯彻党的十七大和十七届五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，创新理念、创新机制、创新方法，开展形式多样的防震减灾宣传活动，增强防震减灾宣传工作的针对性、群众性和实效性，普及防震减灾知识，营造良好的社会氛围和舆论环境。

二、活动时间

2011年5月9日—15日

三、活动主题

防震减灾，从我做起。

四、重点活动

（一）省级重点活动

1．陕西省地震应急演练暨陕西省第二个防震减灾宣传活动周启动仪式

活动时间：5月12日

活动地点：咸阳市

由省地震局和咸阳市政府共同组织，通过演练提高政府地震应急反应能力，强化相关部门和人员的职责，增强公众防震减灾意识，提高应急避险和自救互救能力，检验地震应急预案的实用性和可操作性。

2．防震减灾科普展

活动时间：5月7日至6月5日

活动地点：陕西自然博物馆

由省地震局和陕西自然博物馆共同组织，通过展出防震减灾知识展板，散发防震减灾宣传资料，播放防震减灾动画片等形式，向社会公众宣传防震减灾知识。

3．行政学院防震减灾教学基地揭牌仪式

活动时间：5月20日

活动地点：省地震局

由省地震局和省行政学院共同举行行政学院防震减灾教学基地揭牌仪式，开展公务员培训班的防震减灾现场教学活动。

4．新闻媒体座谈会

活动时间：5月10日

活动地点：省地震局

由省地震局组织召开，听取媒体记者对防震减灾宣传工作意见和建议，邀请媒体记者参观防震减灾科普场馆，了解防震减灾知识和防震减灾工作进展。

5．发送“防震减灾宣传活动周”宣传短信

活动时间：5月9日

活动地点：全省

由省地震局与省通信管理局沟通协商，在防震减灾宣传活动周第一天发送防震减灾宣传活动周公益短信，引起公众对防震减灾的关注，提升公众的防震减灾意识。

6．地震科普专家报告团巡讲

活动时间：5月

活动地点：全省

由省地震局组织地震科普报告团专家，针对学生、机关干部、社区居民等不同人群开展防震减灾科普讲座，普及地震基本知识和防震避震、自救互救常识，增强群众自我保护和自救互救能力。

7．网络宣传

活动时间：5月

在陕西地震信息网开设防震减灾宣传活动周专栏，宣传防震减灾科普知识，报道防震减灾宣传周期间的活动，刊登防震减灾事业发展的文章。

8．开放防震减灾科普教育基地

活动时间：5月

活动地点：全省

开放省地震局的防震减灾科普教育基地西安地震台和乾陵地震台，加强与企事业单位、社区、学校的联系，组织社会公众进行参观，增进社会公众对地震科学技术的兴趣和理解。

（二）市级重点活动（见附表）

五、活动要求

（一）周密安排部署。各单位要制订相关实施方案，以宣传防震减灾法律法规和普及防震减灾科普知识为重点，精心组织，周密策划，广泛动员广大干部、群众、学生、社会团体、企业参与防震减灾宣传活动。

（二）认真抓好落实。各地要按照本方案的整体部署和要求，围绕宣传周活动主题，结合当地实际，创新宣传形式和手段，采取切实措施，组织落实好本地的各项宣传活动，确保防震减灾宣传活动周取得圆满成功。

（三）加强沟通配合。各地要注意整合各方面力量，相互配合、上下联动，形成宣传周活动的整体合力，在全社会形成普及防震减灾常识，提高群众自救互救能力的良好氛围。

（四）及时总结提高。各单位要认真总结本次宣传周活动的做法和经验，填报活动周情况统计调查表，于5月20日前报送到省地震局震害防御处。

联系人：张艳

联系电话：029-88465494

电子信箱：dfchu@126.com

附件：1.2011年防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”重点活动一览表

2.2011年防震减灾宣传活动周情况统计调查表

附件1：

2011年防震减灾宣传活动周暨“防灾减灾日”

重点活动一览表

| 序号 | 活动名称 | 组织单位 | 活动时间 | 举办地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省地震应急演练暨陕西省第二个防震减灾宣传活动周启动仪式 | 陕西省地震局、 咸阳市政府 | 5月12日 | 咸阳市 |
| 2 | 行政学院防震减灾教学基地揭牌仪式 | 陕西省地震局、 行政学院 | 5月20日 | 西安市 |
| 3 | 新闻媒体座谈会 | 陕西省地震局 | 5月10日 | 西安市 |
| 4 | 防震减灾知识展 | 陕西省地震局、 陕西省自然博物馆 | 5月9日至 6日5日 | 陕西省自然博物馆 |
| 5 | 发送防震减灾宣传活动周短信 | 陕西省地震局、 陕西省通信管理局 | 5月9日 | 全省 |
| 6 | 组织地震专家报告团巡讲 | 陕西省地震局 | 5月 | 全省 |
| 7 | 开放防震减灾科普教育基地西安地震台、乾陵地震台 | 陕西省地震局 | 5月 | 西安市子午镇 咸阳市乾县 |
| 8 | 在陕西地震信息网开设防震减灾宣传活动周和“防灾减灾日”专题栏目 | 陕西省地震局 | 5月 | 陕西省 地震局 |
| 9 | 防震减灾法律法规培训 | 西安市地震局 | 5月9日 | 西安市 |
| 10 | 西安市地震灾害救援志愿者队伍成立大会 | 西安市地震局 | 5月10日 | 西安市 劳动公园 |
| 11 | “青春与安全同行”防震减灾主题宣传教育活动 | 西安市地震局、 西安工程大学艺术工程学院 | 5月11日 | 西安市 |
| 12 | 防震减灾知识广场宣传活动 | 西安市地震局 | 5月12日 | 西安市 |
| 13 | 编发防灾减灾日短信和防震减灾相关内容 | 西安市地震局 | 5月12日 | 西安市 |
| 14 | 防震减灾知识专题讲座 | 西安市地震局 | 5月13日 | 西安市部分防震减灾科普示范学校 |
| 15 | 开展“六进”活动 | 西安市地震局 | 5月14日 | 西安市 |
| 16 | 网站专栏宣传 | 西安市地震局 | 活动周期间 | 西安市 |
| 17 | 公交移动传媒防震减灾宣传 | 西安市地震局 | 活动周期间 | 西安市 |
| 18 | 宝鸡市纪念汶川地震三周年报告会 | 宝鸡市地震局 | 活动周期间 | 西安市 |
| 19 | “纪念5.12汶川地震，增强防震减灾意识，提高防震减灾能力”主题大型防震减灾图片展 | 宝鸡市地震局 | 5月12日 | 宝鸡市 |
| 20 | 媒体宣传 | 宝鸡日报、宝鸡广播电台、宝鸡电视台、宝鸡新闻网 | 5月9日 至15日 | 宝鸡市 |
| 21 | 中小学生地震应急演练 | 宝鸡市教育局、 宝鸡市地震局、 宝鸡市各中小学校 | 活动周期间 | 宝鸡市 |
| 22 | 播放防震减灾科普知识宣传片 | 咸阳市地震局、 咸阳市电视台 | 4月15日 至5月12日 | 咸阳市 |
| 23 | 在报刊开设地震科普知识专栏 | 咸阳市地震局、 咸阳日报、今日咸阳 | 4月15日 至5月15日 | 咸阳市 |
| 24 | 防震减灾科普知识讲座 | 咸阳市地震局、 永寿县地震办 | 5月上旬 | 永寿县 |
| 25 | 防震减灾知识广场宣传活动 | 咸阳市地震局 | 5月上旬 | 咸阳市 |
| 26 | 学校地震应急疏散演练 | 咸阳市地震局、 三原县地震办 | 5月初 | 三原县 |
| 27 | 防震减灾知识网上竞赛活动 | 咸阳市地震局 | 5月9日 至15日 | 咸阳市 |
| 28 | 防震减灾知识广场宣传活动 | 渭南市地震局 | 5月12日 | 渭南市 |
| 29 | 电视台播放防震减灾知识宣传片 | 渭南市地震局、 渭南市电视台 | 5月9日 至15日 | 渭南市 |
| 30 | 防震减灾知识讲座 | 渭南市地震局 | 5月9日 至15日 | 渭南市 |
| 31 | 防震减灾知识广场宣传活动 | 铜川市地震局 | 5月9日 至15日 | 铜川市 |
| 32 | 农村建房抗震设防知识宣传 | 铜川市地震局 | 5月9日 至15日 | 铜川市 |
| 33 | 中小学生地震应急避险演练和地震科普知识宣传教育活动 | 铜川市地震局、 铜川市教育局 | 5月9日 至15日 | 铜川市 |
| 34 | 小学生地震自救互救演练 | 汉中市地震局 | 5月9日 | 汉中市 黄家塘小学 |
| 35 | 防震减灾科普讲座 | 汉中市地震局 | 5月10日 | 汉中市一中 |
| 36 | 防震减灾知识进学校 | 汉中市地震局 | 5月11日 | 汉中市四中 |
| 37 | 防震减灾知识广场宣传活动 | 汉中市地震局 | 5月12日 至13日 | 汉中市 |
| 38 | 电视台播放地震科普知识宣传片 | 汉中市地震局、 汉中市电视台 | 5月14日 至15日 | 汉中市 |
| 39 | 省级示范镇、重点镇防震减灾知识宣传 | 商洛市地震局 | 活动周期间 | 商洛市 |
| 40 | 农村工匠培训 | 商洛市地震局 | 活动周期间 | 商洛市 |
| 41 | 防震减灾知识街头宣传 | 商洛市地震局 | 5月12日 | 商洛市 |
| 42 | 防震减灾知识集中宣传活动 | 安康市地震办及各县区地震主管部门 | 5月9日 至15日 | 安康市 |
| 43 | 防震减灾知识讲座 | 安康市地震办及各县区地震主管部门 | 5月9日 至13日 | 安康市 |
| 44 | 地震应急演练 | 安康市地震办及各县区地震主管部门 | 5月9日 至15日 | 安康市 |
| 45 | 地震执法人员培训 | 安康市地震办 | 5月14日 | 安康市 |
| 46 | 防震减灾知识大型户外宣传 | 延安市 防震减灾办公室 | 5月12日 | 延安市 |
| 47 | 防震减灾知识进机关、进社区、进学校活动 | 延安市 防震减灾办公室 | 5月9日 至15日 | 延安市 |
| 48 | 防震减灾活动周大型宣传活动 | 榆林市地震局 | 5月中旬 | 榆林世纪 广场 |
| 49 | 防震减灾知识进学校、进社区宣传活动 | 榆林市地震局 | 5月9日 至15日 | 榆林市 |
| 50 | 防震减灾法律法规解读、抗震设防监管工作培训 | 榆林市地震局 | 5月9日 至15日 | 榆林市 |
| 51 | “三网一员”人员培训活动 | 杨凌区地震办 | 5月 | 杨凌 |
| 52 | 设立一处防震减灾科普画廊 | 杨凌区地震办 | 5月 | 杨陵区 康乐路西段 |
| 53 | 防震减灾集中宣传 | 杨凌区地震办 | 5月12日 | 杨陵区 康乐路中段 |

附件2：

2011年防震减灾宣传活动周情况

统计调查表

上报单位名称：

| 活动周期间共开展活动项目（个） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投入经费（万元） |  |  |
| 举办科普讲座（次） |  |  |
| 举办报告会（次） |  |  |
| 展出科普展板（板次） |  |  |
| 开放科普基地(个) |  |  |
| 组织演练（场） |  |  |
| 参与演练群众（人） |  |  |
| 悬挂标语横幅（个） |  |  |
| 下发各类宣传资料（份） |  |  |
| 报纸宣传 | 报纸种类（种） |  |
|  | 报道篇数（篇） |  |
| 电视宣传 | 电视频道（个） |  |
|  | 报道次数（次） |  |
| 活动周期间直接参与群众（人） |  |  |

主题词：地震  防震减灾  宣传  方案  通知

陕西省地震局办公室              2011年5月4日印发